## Proyecto
Datos del proyecto
Las celdas en ambar son las que hay que llenar. Vienen con Cajamarca de ejemplo.
IDENTIFICACION
Nombre del proyecto | PTAR Ficticia
Moneda | S/ miles | todo el libro en la misma unidad
CRONOGRAMA
Fecha de cierre del contrato | 2027-01-31
Fecha de cierre financiero | 2028-03-31
Inicio de obras | 2028-04-30
Fin de obras y puesta en marcha | 2031-03-31
Inicio de operacion | 2031-03-31 | arranca el PPDMO
Fin de la concesion | 2051-03-31
Curva de la construccion | malla | malla ¦ uniforme ¦ adelantada ¦ S simetrica ¦ atrasada ¦ beta
Parametro a de la curva | 1.25 | solo con `beta`; Cajamarca 1.35, San Martin 1.20
Parametro b de la curva | 2 | solo con `beta`; Cajamarca 2.45, San Martin 1.75
Desembolso inicial de obra | 0% | % del CAPEX de la ventana de obra que cae entero en su primer mes; no aplica con `malla`
ESQUEMA DE PAGO
Regimen de la APP | autofinanciada | cofinanciada (activo financiero) ¦ autofinanciada (activo intangible)
Pago del PPDI | al final de obra | al final de obra ¦ por hitos
Numero de cuotas del PPDI | 48 | trimestrales
Factor de conversion a kg DBO5 | 0.38 | kg por m3
FINANCIAMIENTO
Tamano de deuda | 70% | % del costo de obra
Spread sobre el soberano | 4% | sondeo de mercado
Servicio de la deuda | lo fija el esquema de pago | al final de obra = cuota constante ¦ por hitos = por cobertura
Inicio del pago de deuda | 2031-04-30
Fin del pago de deuda | 2043-03-31
Costo de estructuracion | 1.5% | sobre la linea aprobada
Comision por no uso | 0.75% | anual, sobre la linea no utilizada
Cobertura minima RCSD | 1.25 | SOLO en la rama por hitos; la de final de obra la ignora
Cuenta de reserva CRSD | 50% | SOLO en la rama por hitos; del servicio del ano siguiente
REAJUSTE
IPM, reajuste de ingresos | 2.67% | anual
Gatillo del reajuste | 3% | acumulado que dispara el ajuste
IPC, reajuste de costos | 2% | anual, sin gatillo
Indice de costos al inicio de O&M | 1.1096 | IPC acumulado desde la fecha de los precios constantes
Indice de CAPEX al cierre del contrato | 1.0217 | IPC acumulado desde la fecha de los precios constantes
TRIBUTOS Y MARGENES
IGV | 18%
Zona con exoneracion de IGV (ley de la Amazonia) | 0 | 1 = el PPD no lleva IGV y el de O&M es costo no recuperable ¦ 0 = se repercute y se acredita
Impuesto a la Renta | 29.5%
Participacion de trabajadores | 5%
Margen del costo fijo | 15% | el PPDMO fijo es costo mas margen
Supervision del regulador | 1% | % del PPD

## Cronograma
Cronograma por hitos
Con la forma de la hoja `Inputs` del libro de Cajamarca. Los meses se cuentan desde el cierre del contrato; las fechas se derivan solas.
Etapa | Desde (mes) | Hasta (mes) | Meses | F. Inicio | F. Fin | En el libro
ESTUDIOS TECNICOS
Elaboracion y presentacion completa | [5 empty] | Inputs!110
Conformidad | [5 empty] | Inputs!111
CIERRE FINANCIERO
Fecha de cierre financiero | 15 | 15 |  |  |  | Inputs!113
OBRAS
Inicio de obra | 16 | 16 |  |  |  | Inputs!115
Fin de obra | [5 empty] | Inputs!116
Puesta en marcha | [5 empty] | Inputs!118
Certificacion de obra | [5 empty] | Inputs!119
Certificado de puesta en marcha | [5 empty] | Inputs!121
Ejecucion de obras y puesta en marcha | 16 | 51 |  |  |  | Inputs!122
PAGOS
Vigencia del periodo de PPDI | [5 empty] | Inputs!124
PPDMO | [5 empty] | Inputs!127:128
Pago de deuda | 52 | 195 |  |  |  | Inputs!130
Periodo de O&M | 51 | 291 |  |  |  | Inputs!143
Las fechas sueltas de `Proyecto` salen de esta hoja: el motor prefiere el cronograma y solo cae a `Proyecto` si esta hoja no esta.
Formulas:
F. Inicio = IF([Desde (mes)]=0,Proyecto!$D10,TEXT(EOMONTH(DATEVALUE(Proyecto!$D10),[Desde (mes)]-1),"yyyy-mm-dd"))
F. Fin = IF([Hasta (mes)]=0,Proyecto!$D10,TEXT(EOMONTH(DATEVALUE(Proyecto!$D10),[Hasta (mes)]-1),"yyyy-mm-dd"))

## CAPEX
CAPEX
Malla mensual de inversion a PRECIOS CONSTANTES, en S/ miles, sin IGV. El motor le aplica el indice de CAPEX.
Mes | Inversion
2027-01-31 | 0
2027-02-28 | 420
2027-03-31 | 420
2027-04-30 | 420
2027-05-31 | 420
2027-06-30 | 420
2027-07-31 | 420
2027-08-31 | 420
2027-09-30 | 420
2027-10-31 | 420
2027-11-30 | 420
2027-12-31 | 420
2028-01-31 | 420
2028-02-29 | 420
2028-03-31 | 420
2028-04-30 | 420
2028-05-31 | 2975.2066
2028-06-30 | 3237.7248
2028-07-31 | 3500.2431
2028-08-31 | 3762.7613
2028-09-30 | 4025.2795
2028-10-31 | 4287.7978
2028-11-30 | 4550.316
2028-12-31 | 4812.8342
2029-01-31 | 5075.3525
2029-02-28 | 5337.8707
2029-03-31 | 5600.3889
2029-04-30 | 5862.9071
2029-05-31 | 6125.4254
2029-06-30 | 6387.9436
2029-07-31 | 6650.4618
2029-08-31 | 6912.9801
2029-09-30 | 7175.4983
2029-10-31 | 7438.0165
2029-11-30 | 7175.4983
2029-12-31 | 6912.9801
2030-01-31 | 6650.4618
2030-02-28 | 6387.9436
2030-03-31 | 6125.4254
2030-04-30 | 5862.9071
2030-05-31 | 5600.3889
2030-06-30 | 5337.8707
2030-07-31 | 5075.3525
2030-08-31 | 4812.8342
2030-09-30 | 4550.316
2030-10-31 | 4287.7978
2030-11-30 | 4025.2795
2030-12-31 | 3762.7613
2031-01-31 | 3500.2431
2031-02-28 | 3237.7248
2031-03-31 | 2975.2066
2031-04-30 | 0
2031-05-31 | 0
2031-06-30 | 0
2031-07-31 | 0
2031-08-31 | 0
2031-09-30 | 0
2031-10-31 | 0
2031-11-30 | 0
2031-12-31 | 0
2032-01-31 | 0
2032-02-29 | 0
2032-03-31 | 0
2032-04-30 | 0
2032-05-31 | 0
2032-06-30 | 0
2032-07-31 | 0
2032-08-31 | 0
2032-09-30 | 0
2032-10-31 | 0
2032-11-30 | 0
2032-12-31 | 0
2033-01-31 | 0
2033-02-28 | 0
2033-03-31 | 0
2033-04-30 | 0
2033-05-31 | 0
2033-06-30 | 0
2033-07-31 | 0
2033-08-31 | 0
2033-09-30 | 0
2033-10-31 | 0
2033-11-30 | 0
2033-12-31 | 0
2034-01-31 | 0
2034-02-28 | 0
2034-03-31 | 0
2034-04-30 | 0
2034-05-31 | 0
2034-06-30 | 0
2034-07-31 | 0
2034-08-31 | 0
2034-09-30 | 0
2034-10-31 | 0
2034-11-30 | 0
2034-12-31 | 0
2035-01-31 | 0
2035-02-28 | 0
2035-03-31 | 0
2035-04-30 | 0
2035-05-31 | 0
2035-06-30 | 0
2035-07-31 | 0
2035-08-31 | 0
2035-09-30 | 0
2035-10-31 | 0
2035-11-30 | 0
2035-12-31 | 0
2036-01-31 | 0
2036-02-29 | 0
2036-03-31 | 0
2036-04-30 | 0
2036-05-31 | 0
2036-06-30 | 0
2036-07-31 | 0
2036-08-31 | 0
2036-09-30 | 0
2036-10-31 | 0
2036-11-30 | 0
2036-12-31 | 0
2037-01-31 | 0
2037-02-28 | 0
2037-03-31 | 0
2037-04-30 | 0
2037-05-31 | 0
2037-06-30 | 0
2037-07-31 | 0
2037-08-31 | 0
2037-09-30 | 0
2037-10-31 | 0
2037-11-30 | 0
2037-12-31 | 0
2038-01-31 | 0
2038-02-28 | 0
2038-03-31 | 0
2038-04-30 | 0
2038-05-31 | 0
2038-06-30 | 0
2038-07-31 | 0
2038-08-31 | 0
2038-09-30 | 0
2038-10-31 | 0
2038-11-30 | 0
2038-12-31 | 0
2039-01-31 | 0
2039-02-28 | 0
2039-03-31 | 0
2039-04-30 | 0
2039-05-31 | 0
2039-06-30 | 0
2039-07-31 | 0
2039-08-31 | 0
2039-09-30 | 0
2039-10-31 | 0
2039-11-30 | 0
2039-12-31 | 0
2040-01-31 | 0
2040-02-29 | 0
2040-03-31 | 0
2040-04-30 | 0
2040-05-31 | 0
2040-06-30 | 0
2040-07-31 | 0
2040-08-31 | 0
2040-09-30 | 0
2040-10-31 | 0
2040-11-30 | 0
2040-12-31 | 0
2041-01-31 | 0
2041-02-28 | 0
2041-03-31 | 0
2041-04-30 | 0
2041-05-31 | 0
2041-06-30 | 0
2041-07-31 | 0
2041-08-31 | 0
2041-09-30 | 0
2041-10-31 | 0
2041-11-30 | 0
2041-12-31 | 0
2042-01-31 | 0
2042-02-28 | 0
2042-03-31 | 0
2042-04-30 | 0
2042-05-31 | 0
2042-06-30 | 0
2042-07-31 | 0
2042-08-31 | 0
2042-09-30 | 0
2042-10-31 | 0
2042-11-30 | 0
2042-12-31 | 0
2043-01-31 | 0
2043-02-28 | 0
2043-03-31 | 0
2043-04-30 | 0
2043-05-31 | 0
2043-06-30 | 0
2043-07-31 | 0
2043-08-31 | 0
2043-09-30 | 0
2043-10-31 | 0
2043-11-30 | 0
2043-12-31 | 0
2044-01-31 | 0
2044-02-29 | 0
2044-03-31 | 0
2044-04-30 | 0
2044-05-31 | 0
2044-06-30 | 0
2044-07-31 | 0
2044-08-31 | 0
2044-09-30 | 0
2044-10-31 | 0
2044-11-30 | 0
2044-12-31 | 0
2045-01-31 | 0
2045-02-28 | 0
2045-03-31 | 0
2045-04-30 | 0
2045-05-31 | 0
2045-06-30 | 0
2045-07-31 | 0
2045-08-31 | 0
2045-09-30 | 0
2045-10-31 | 0
2045-11-30 | 0
2045-12-31 | 0
2046-01-31 | 0
2046-02-28 | 0
2046-03-31 | 0
2046-04-30 | 0
2046-05-31 | 0
2046-06-30 | 0
2046-07-31 | 0
2046-08-31 | 0
2046-09-30 | 0
2046-10-31 | 0
2046-11-30 | 0
2046-12-31 | 0
2047-01-31 | 0
2047-02-28 | 0
2047-03-31 | 0
2047-04-30 | 0
2047-05-31 | 0
2047-06-30 | 0
2047-07-31 | 0
2047-08-31 | 0
2047-09-30 | 0
2047-10-31 | 0
2047-11-30 | 0
2047-12-31 | 0
2048-01-31 | 0
2048-02-29 | 0
2048-03-31 | 0
2048-04-30 | 0
2048-05-31 | 0
2048-06-30 | 0
2048-07-31 | 0
2048-08-31 | 0
2048-09-30 | 0
2048-10-31 | 0
2048-11-30 | 0
2048-12-31 | 0
2049-01-31 | 0
2049-02-28 | 0
2049-03-31 | 0
2049-04-30 | 0
2049-05-31 | 0
2049-06-30 | 0
2049-07-31 | 0
2049-08-31 | 0
2049-09-30 | 0
2049-10-31 | 0
2049-11-30 | 0
2049-12-31 | 0
2050-01-31 | 0
2050-02-28 | 0
2050-03-31 | 0
2050-04-30 | 0
2050-05-31 | 0
2050-06-30 | 0
2050-07-31 | 0
2050-08-31 | 0
2050-09-30 | 0
2050-10-31 | 0
2050-11-30 | 0
2050-12-31 | 0
2051-01-31 | 0
2051-02-28 | 0
2051-03-31 | 0
2051-04-30 | 0
2051-05-31 | 0
2051-06-30 | 0
2051-07-31 | 0
2051-08-31 | 0
2051-09-30 | 0
2051-10-31 | 0
2051-11-30 | 0
2051-12-31 | 0
2052-01-31 | 0
2052-02-29 | 0
2052-03-31 | 0
2052-04-30 | 0
2052-05-31 | 0
2052-06-30 | 0
2052-07-31 | 0
2052-08-31 | 0
2052-09-30 | 0
2052-10-31 | 0
2052-11-30 | 0
2052-12-31 | 0

## OPEX
OPEX y demanda
Por ano de concesion, en soles del ano base. El reajuste lo pone el motor.
Ano de concesion | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Ano calendario | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
FIJOS
Personal | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000
Mantenimiento de obra civil | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000
Mantenimiento de colectores | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000
Energia electrica | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000
Productos, materiales y servicios | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000
Gestion, monitoreo y ensayos | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000
Reposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0
VARIABLES
Energia de la PTAR | 1750000 | 1771000 | 1792252 | 1813759.024 | 1835524.1323 | 1857550.4219 | 1879841.0269 | 1902399.1193 | 1925227.9087 | 1948330.6436 | 1971710.6113 | 1995371.1387 | 2019315.5923 | 2043547.3794 | 2068069.948 | 2092886.7874 | 2118001.4288 | 2143417.446 | 2169138.4553 | 2195168.1168 | 2221510.1342
Consumo de reactivos | 610000 | 617320 | 624727.84 | 632224.5741 | 639811.269 | 647489.0042 | 655258.8722 | 663121.9787 | 671079.4425 | 679132.3958 | 687281.9845 | 695529.3683 | 703875.7208 | 712322.2294 | 720870.0962 | 729520.5373 | 738274.7838 | 747134.0812 | 756099.6901 | 765172.8864 | 774354.9611
Retirada de residuos | 395000 | 399740 | 404536.88 | 409391.3226 | 414304.0184 | 419275.6667 | 424306.9747 | 429398.6583 | 434551.4422 | 439766.0596 | 445043.2523 | 450383.7713 | 455788.3766 | 461257.8371 | 466792.9311 | 472394.4463 | 478063.1796 | 483799.9378 | 489605.5371 | 495480.8035 | 501426.5731
OTROS
Gastos de la SPV | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000
DEMANDA
Demanda tratada, m3 al ano | 8400000 | 8500800 | 8602809.6 | 8706043.3152 | 8810515.835 | 8916242.025 | 9023236.9293 | 9131515.7725 | 9241093.9617 | 9351987.0893 | 9464210.9343 | 9577781.4655 | 9692714.8431 | 9809027.4213 | 9926735.7503 | 10045856.5793 | 10166406.8583 | 10288403.7406 | 10411864.5854 | 10536806.9605 | 10663248.644

## Otros
Otros costos
Malla mensual en S/ miles. Si el proyecto nuevo no los tiene, van en cero.
| PERIODO DE CONSTRUCCION | [5 empty] | PERIODO DE OPERACION
Mes | Seguros | Fianzas | Fideicomiso | Gastos de promocion | Garantias | Reembolsos | Seguros | Fianzas | Fideicomiso | Gastos de promocion
2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-03-31 | 0 | 0 | 260 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2029-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2030-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2031-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2032-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2033-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2034-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2035-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2036-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2037-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2038-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2039-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2040-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2041-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2042-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2043-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2044-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2045-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2046-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2047-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2048-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2049-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2050-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2051-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2051-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2051-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.5 | 2 | 0
2051-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hitos
Hitos funcionales
Solo para el esquema de pago por hitos. Precargada con San Martin.
CRONOGRAMA DEL CONTRATO
Primer ano de la malla | 2027 | la malla arranca en enero de ese ano
Meses de la malla | 312
Inicio del periodo D + C + PM | 2027-02 | AAAA-MM
Fin del periodo D + C + PM | 2031-03 | AAAA-MM
Primer pago del PPDI | 2031-06 | AAAA-MM, luego trimestral
Fin de la operacion | 2051-03 | AAAA-MM, ultimo mes de O&M
Mes del cierre financiero | 15 | contado desde el inicio de D+C+PM
FINANCIAMIENTO
Apalancamiento | 70% | deuda sobre necesidades totales
Comision de estructuracion | 1.5% | sobre el total desembolsado
Comision por no uso | 0.75% | anual, sobre el saldo no desembolsado
APORTES DE CAPITAL
Aporte 1, porcentaje | 25%
Aporte 1, mes del contrato | 1
Aporte 2, porcentaje | 25%
Aporte 2, mes del contrato | 10
Aporte 3, porcentaje | 50%
Aporte 3, mes del contrato | 16
IMPORTES DE UNA VEZ
Capital de trabajo inicial | 1200 | se carga al cierre de la construccion
Periodo medio de pago a proveedores | 1 | meses
REPARTO DEL O&M POR HITO
Hito 1, reparto del O&M | 45%
Hito 2, reparto del O&M | 20%
Hito 3, reparto del O&M | 20%
Hito 4, reparto del O&M | 15%
CARGA ORGANICA DE REFERENCIA
Sistema 1, kg DBO al ano | 2872800 | la de diseno, no la del primer ano
Sistema 2, kg DBO al ano | 319200
REPARTO DEL CAPEX POR HITO
Hito 1 | 75.96%
Hito 2 | 6.251%
Hito 3 | 2.282%
Hito 4 | 15.5%

## OPEX hitos
OPEX del esquema por hitos
Por ano calendario y a precios constantes. REGLA: la suma de las cuatro patas por hito de un ano tiene que ser el OPEX de ese ano en la hoja `OPEX`; `opex_consistente.derivar` la escribe sola desde alli. Las lineas con IGV van aparte porque no todas las partidas lo llevan. Precargada con San Martin, que no es el proyecto de la hoja `OPEX`, asi que tal cual viene NO cumple la regla: es solo el ejemplo de la forma.
Ano calendario | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
COSTOS FIJOS DE O&M, POR HITO
Hito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 2142 | 0
Hito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 0
Hito 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 0
Hito 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 0
LOS MISMOS COSTOS FIJOS, CON IGV
Hito 1 con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 0
Hito 2 con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 0
Hito 3 con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 1094.8 | 0
Hito 4 con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 821.1 | 0
COSTOS VARIABLES DE O&M
Total sin IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 2788.06 | 2821.5167 | 2855.3749 | 2889.6394 | 2924.3151 | 2959.4069 | 2994.9198 | 3030.8588 | 3067.2291 | 3104.0358 | 3141.2843 | 3178.9797 | 3217.1274 | 3255.733 | 3294.8018 | 3334.3394 | 3374.3515 | 3414.8437 | 3455.8218 | 3497.2917 | 0
Sistema 1, con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.425 | 2885.6421 | 2920.2698 | 2955.313 | 2990.7768 | 3026.6661 | 3062.9861 | 3099.7419 | 3136.9389 | 3174.5821 | 3212.6771 | 3251.2292 | 3290.244 | 3329.7269 | 3369.6836 | 3410.1198 | 3451.0413 | 3492.4538 | 3534.3632 | 3576.7756 | 3619.6969 | 0
Sistema 2, con IGV | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.825 | 320.6269 | 324.4744 | 328.3681 | 332.3085 | 336.2962 | 340.3318 | 344.4158 | 348.5488 | 352.7313 | 356.9641 | 361.2477 | 365.5827 | 369.9697 | 374.4093 | 378.9022 | 383.449 | 388.0504 | 392.707 | 397.4195 | 402.1885 | 0
OTRAS LINEAS DE OPERACION
Gastos generales y utilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0
Otros costos de la concesion | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0
IGV de operacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Reposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
Pago por obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos de cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA ORGANICA REMOVIDA, kg DBO AL ANO
Sistema 1 | 2872800 | 2872800 | 2872800 | 2872800 | 2872800 | 2907273.6 | 2942160.8832 | 2977466.8138 | 3013196.4156 | 3049354.7726 | 3085947.0298 | 3122978.3942 | 3160454.1349 | 3198379.5845 | 3236760.1395 | 3275601.2612 | 3314908.4764 | 3354687.3781 | 3394943.6266 | 3435682.9501 | 3476911.1455 | 3518634.0793 | 3560857.6882 | 3603587.9805 | 3646831.0362 | 3690593.0087
Sistema 2 | 319200 | 319200 | 319200 | 319200 | 319200 | 323030.4 | 326906.7648 | 330829.646 | 334799.6017 | 338817.197 | 342883.0033 | 346997.5994 | 351161.5705 | 355375.5094 | 359640.0155 | 363955.6957 | 368323.164 | 372743.042 | 377215.9585 | 381742.55 | 386323.4606 | 390959.3421 | 395650.8542 | 400398.6645 | 405203.4485 | 410065.8899